## 資材リスト（パート）
資材リスト（各責任者用テンプレ）
| 担当者 | パート | 必要資材 | 個数・量 | 用途 | 調達担当 | 調達先 | 調達期限 | 使用期間 | 備考等
記入例 | 柴本 | 競技 | 赤白ストリーマー | ２００m | 競技会場内レーン作成、最終コントロール～ゴール、ビジュアル誘導 | 資材 | 山川さん | 前日 | ミドル・リレー
| 銭 | 受付 | ネームタグ | 選手権参加者数 | ミドル時の防寒具輸送用 | 資材 | 購入 | ２週間前準備 | 開会式
| 古里 | スタート | 電波時計 | 3個 | ミドルで設置 | 資材 | 外部レンタル | １週間前準備 | ミドル
| 境沢 | NG | NGクラス地図 | 25 | 競技用 | 資材 | 山川さん | 前日
|  |  | A4地図ビニ(チャック付き) | 25 | 競技用 | 資材 | 購入 | 前日 |  | チャック付きでなくても良い
|  |  | CC | 25 | 競技用 | 資材 | 購入 | 前日
|  |  | ゴム紐 | 25 | 競技用 | 資材 | 購入 | 前日
|  |  | フラッグ | 15 | 競技用 | 資材 | 外部レンタル | 前日
|  |  | アナログパンチ | 15 | 競技用 | 資材 | 外部レンタル | 前日
|  |  | 完走賞 | 25 | 完走賞 | NG | 購入 | ２週間前準備
|  |  | エントリーリスト | 1 |  | NG | 作成 | ２週間前準備 |  | 事前エントリー確認後、作製
|  |  | 貸しコンパス | 15 |  | 資材 | 外部レンタル | 前日
|  |  | コンパス貸し出しリスト | 1 |  | NG | 作成 | ２週間前準備
|  |  | スタートリスト | 2 |  | NG | 作成 | ２週間前準備
|  |  | 当日申込み用紙 | 2 |  | NG | 作成 | ２週間前準備
|  |  | 初心者説明用資料 | 5 | 説明用テンプレ(A4用紙) | NG | 作成 | ２週間前準備
|  |  | 計時用時計 | 1 |  | 資材 | 外部レンタル | 前日
|  |  | 記念品 | 備考参照 |  | NG | 商品担当 | 前日 |  | 商品に余ったら頂きたいです
|  |  | おつり | 備考参照 | 返金用 | NG | 会計 | 前日 |  | ほとんど必要ないと思うので、受付とやりくりでも良いです